## Executive Summary
MASTERGAS PLATFORM — 2-WEEK PROJECT COMPLETION PLAN
خطة تسليم المشروع الشاملة (أسبوعين / 14 يوماً) — إنهاء المتبقي من التصميم، التيستينج، ومزامنة الربط مع الداشبورد
PROJECT METADATA & PARAMETERS
Project Name | Mastergas E-Commerce & Admin CMS |  | Target Duration | 2 Weeks (14 Calendar Days)
Tech Stack | Vue 3 + Vite + Tailwind CSS + Laravel API |  | Daily Allocation | Cross-functional (Design / QA / Dev)
Base API URL | https://backend-mastergas.be-kite.com/api |  | Primary Goals | Design Polish + QA + Dashboard Sync
Payment Gateway | PayTabs (Idempotent Callback & Draft) |  | Final Deliverable | 100% Production Ready & Deployed
2-WEEK MILESTONES SUMMARY
Milestone | Timeline | Target Focus / Scope | Key Deliverables | Tracks Involved | Target Status
Milestone 1: Dashboard Refinements & Data Fixes | Days 1 – 3 | معالجة حالات التدقيق الـ 7 في DashboardView ومطابقة حسابات السيرفر والإحصائيات والرسوم | إحصائيات دقيقة 100%، استقرار Chart.js، معالجة الـ Trends، وغياب أي NaN أو أرقام وهمية | Dashboard & API Sync / QA | Planned (Days 1-3)
Milestone 2: Design Polish & Responsive Experience | Days 4 – 6 | مراجعة واجهات المتجر والداشبورد، توحيد الهوية البصرية لـ Mastergas، وتحسين تجربة الهاتف | تصميم متناسق بالكامل، ريسبونسف ممتاز (360px-1440px)، وتصميم شاشات Loading/Empty | Design & UI/UX / Frontend | Planned (Days 4-6)
Milestone 3: End-to-End Orders & PayTabs Integration | Days 7 – 9 | ربط ومزامنة دورة الطلب كاملة بين المتجر والداشبورد والسيرفر وبوابة الدفع PayTabs | دورة طلب ناجحة (سلة -> كوبون -> شحن -> PayTabs -> خصم مخزون -> ظهور بالداشبورد) | Backend Integration / Sync | Planned (Days 7-9)
Milestone 4: Comprehensive Testing & QA Suite | Days 10 – 12 | تنفيذ اختبارات الأمان والـ Idempotency، فحص المتصفحات، سيناريوهات الشبكة، والمرتجعات | اجتياز جميع الـ 90+ اختبار، فحص التعافي من انقطاع الاتصال، واستقرار الجلسات وحفظ السلة | QA & Testing Suite | Planned (Days 10-12)
Milestone 5: Production Readiness & Final Handover | Days 13 – 14 | بناء نسخة الإنتاج، تحسين الأداء وSEO وميتا بيكسل، مراجعة الإعدادات، والتسليم النهائي | Vite Production Build ناجح وخالٍ من الأخطاء، جاهزية النشر على الاستضافة، واعتماد العميل | DevOps / Final Delivery | Planned (Days 13-14)
WORK TRACKS ALLOCATION
Track |  | Weight | Focus Objective
🎨 Design & UI/UX Polish |  | 25% | Storefront & Admin aesthetics, mobile responsive, loading states
⚡ Testing & Senior QA |  | 30% | Unit, integration, regression, idempotency, and browser tests
🔗 Dashboard & API Integration |  | 30% | Data synchronization, order lifecycle, PayTabs, catalog feeds
🚀 Production Launch & Handover |  | 15% | Vite clean build, SEO, Meta Pixel, environment config, docs

## 14-Day Roadmap
MASTERGAS — 14-DAY EXECUTION TIMELINE & DAILY SCHEDULE
ID | Phase | Activity / Focus Area | Owner | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
M1-01 | Milestone 1 | إصلاح الحالات الـ 7 بدقة بيانات الداشبورد (DashboardView) | Frontend/API | ● | ●
M1-02 | Milestone 1 | تحديث استقرار Chart.js ومنع تراكم الرسوم والتعامل مع NaN | Frontend Dev |  | ● | ●
M1-03 | Milestone 1 | التحقق من جلسات الأدمن (401/403) وفصلها عن جلسة العميل | Fullstack |  | ● | ●
M2-01 | Milestone 2 | تحسين الهوية البصرية والألوان والخطوط لشاشات المتجر | UI/UX Designer |  |  |  | ● | ●
M2-02 | Milestone 2 | ضبط الـ Responsive على مقاسات الموبايل (360px - 768px) | Frontend Dev |  |  |  | ● | ● | ●
M2-03 | Milestone 2 | تصميم وتطبيق حالات التحميل والفراغ (Loading & Empty States) | Frontend Dev |  |  |  |  | ● | ●
M2-04 | Milestone 2 | مراجعة تصميم لوحة التحكم (الجداول، الفلاتر، النماذج، الأزرار) | UI/UX Designer | [5 empty] | ●
M3-01 | Milestone 3 | ربط دورة السلة والكوبونات وحساب الشحن بالمدن مع السيرفر | Fullstack | [6 empty] | ● | ●
M3-02 | Milestone 3 | مزامنة بوابة PayTabs (إنشاء الدفعة، إعادة التوجيه، Callback) | Fullstack | [6 empty] | ● | ● | ●
M3-03 | Milestone 3 | انعكاس الطلب المنشأ في شاشة الطلبات بالداشبورد وتغيير الحالات | Fullstack | [7 empty] | ● | ●
M3-04 | Milestone 3 | ربط مسار المرتجعات والمحفظة وتحديث المخزون التلقائي | Fullstack | [8 empty] | ●
M4-01 | Milestone 4 | تشغيل وتحديث اختبارات الأمان والـ Idempotency (npm test) | Senior QA | [9 empty] | ● | ●
M4-02 | Milestone 4 | فحص المتصفحات (Chrome, Safari, Firefox, Edge) والهواتف الحقيقية | QA Tester | [9 empty] | ● | ●
M4-03 | Milestone 4 | اختبار سيناريوهات انقطاع وعودة الشبكة أثناء الشراء | Senior QA | [10 empty] | ● | ●
M4-04 | Milestone 4 | إصلاح أي ثغرات أو Bugs تظهر أثناء مرحلة التيستينج المكثف | Frontend Dev | [10 empty] | ● | ●
M5-01 | Milestone 5 | بناء نسخة الإنتاج (npm run build) وتوليد feeds والتحقق من الحجم | DevOps/Lead | [12 empty] | ●
M5-02 | Milestone 5 | مراجعة إعدادات SEO، Meta Pixel، وخرائط الموقع والمتغيرات .env | Fullstack | [12 empty] | ● | ●
M5-03 | Milestone 5 | المراجعة النهائية مع صاحب العمل والتسليم النهائي للمشروع | Lead / Omar | [13 empty] | ●

## Detailed WBS & Tasks
MASTERGAS — COMPLETE WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)
Task ID | Milestone | Track | Module / Screen | Task Title & Scope | Priority | Days | Assigned Role | Definition of Done (DoD) / Acceptance Criteria | Audit Reference | Status
TSK-01 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & API Sync | DashboardView.vue | تصحيح حساب إجمالي الطلبات وعدم استبداله بمجموع التوزيع الجزئي (Fix total orders replacement) | P1 - Critical | Day 1 | Frontend Dev | عدم استبدال إجمالي السيرفر برقم التوزيع الجزئي. عرض الإجمالي الأصلي دائماً وبيان التعارض إن وُجد. | Audit Item #1 (P1) | Not Started
TSK-02 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & API Sync | DashboardView.vue | دعم قراءة حقول summary المستقلة عند غياب orders_by_status | P2 - High | Day 1 | Frontend Dev | الحفاظ على قراءة completed_orders و pending_orders من الـ summary بشكل مستقل حتى لو غاب توزيع الحالات. | Audit Item #2 (P2) | Not Started
TSK-03 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & API Sync | DashboardView.vue | دعم الأسماء البديلة للمنتجات والمخزون المنخفض (top_products & low_stock) قبل اللجوء للـ fallback | P2 - High | Day 2 | Frontend Dev | قراءة البيانات إذا وصلت بأسماء بديلة وتفادي إظهار القائمة فارغة إلا عند التأكد من خلو البيانات. | Audit Item #3 (P2) | Not Started
TSK-04 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & UI/UX | DashboardView.vue | تمييز حالة 'البيانات غير متاحة' عن 'صفر' في مخطط توزيع الحالات | P2 - High | Day 2 | UI/UX / Dev | عرض رسالة واضحة بأن التوزيع غير متاح بدلاً من رسم دائرة بأصفار توحي بالقياس الفعلي. | Audit Item #4 (P2) | Not Started
TSK-05 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & API Sync | DashboardView.vue | معالجة المدخلات غير الصالحة (Invalid values) دون إخفائها كأصفار وهمية | P2 - High | Day 2 | Frontend Dev | عرض شرطة (-) أو حالة 'غير متاح' عند وصول نصوص غير صالحة بدلاً من تحويلها إلى 0 يضلل الإدارة. | Audit Item #5 (P2) | Not Started
TSK-06 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & UI/UX | DashboardView.vue | معالجة نسب التغيير (Trend Percentages) وإخفاء الأسهم عند غياب القيمة | P2 - High | Day 3 | Frontend Dev | إخفاء نسبة التغيير أو عرض 'N/A' إذا لم تأتِ من السيرفر، وعدم إظهار سهم أخضر مع 0% افتراضياً. | Audit Item #6 (P2) | Not Started
TSK-07 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & QA | DashboardView.vue | التحقق الشامل من قيم الرسوم البيانية وتنظيف Chart.js عند مغادرة الصفحة | P2 - High | Day 3 | Senior QA / Dev | فحص دقيق لمصفوفات sales_chart، تدمير مثيل Chart.js في onUnmounted لمنع تسريب الذاكرة وتكرار الرسوم. | Audit Item #7 (P2) | Not Started
TSK-08 | M1 (Days 1-3) | Dashboard & Auth | Router & AuthGuards | فصل وتأمين جلسة الأدمن (admin token) عن جلسة العميل (c_token) عند حدوث 401 | P1 - Critical | Day 3 | Fullstack | توجيه الأدمن لتسجيل الدخول عند 401 دون مسح بيانات سلة العميل أو التسبب في حلقة إعادة توجيه. | Audit Verified | Not Started
TSK-09 | M2 (Days 4-6) | Design & UI/UX | Storefront (Home & Products) | توحيد الهوية البصرية وألوان Mastergas والخطوط والأزرار الرئيسية | P2 - High | Day 4 | UI/UX Designer | تطبيق لوحة ألوان موحدة ومتناسقة، خطوط حديثة، وتنسيق بطاقات المنتجات والعروض والسلايدر. | Design Polish | Not Started
TSK-10 | M2 (Days 4-6) | Design & UI/UX | Storefront (Mobile & RTL) | مراجعة وضبط Responsive المتجر على شاشات الموبايل (360px, 390px, 414px) | P1 - Critical | Day 4-5 | Frontend Dev | تأكيد عمل القائمة الجانبية (Drawer)، محاذاة العناصر العربية RTL، وعدم وجود أي Horizontal Scroll. | Mobile Viewport QA | Not Started
TSK-11 | M2 (Days 4-6) | Design & UI/UX | Storefront & Admin | تصميم وتطبيق شاشات وحالات التحميل والفراغ (Loading Skeleton & Empty States) | P2 - High | Day 5 | UI/UX / Dev | إضافة Skeleton Loaders جذابة أثناء جلب البيانات، ورسومات تعبيرية واضحة للقوائم والسلات الفارغة. | UX Enhancement | Not Started
TSK-12 | M2 (Days 4-6) | Design & UI/UX | Storefront (Product Detail) | تحسين تجربة صفحة تفاصيل المنتج (ProductDetailView) ومعرض الصور والخصائص | P2 - High | Day 5-6 | Frontend Dev | تجربة سلسة لتحديد الخصائص (الألوان، المقاسات، الكمية)، تكبير الصور، وعرض المنتجات ذات الصلة. | Catalog UX | Not Started
TSK-13 | M2 (Days 4-6) | Design & UI/UX | Admin CMS (Tables & Modals) | تحسين تصميم جداول ونماذج لوحة التحكم (Data Tables, Modals, Filters) | P3 - Medium | Day 6 | UI/UX / Dev | تنسيق جداول الطلبات والمنتجات والعملاء، ترقيم الصفحات، ومربعات الحوار الخاصة بالحذف والتعديل. | Admin UI Polish | Not Started
TSK-14 | M3 (Days 7-9) | Integration & Sync | CartView & CheckoutView | ربط السلة وحساب الشحن حسب المدينة وتطبيق كود الخصم (Coupon Validation) | P1 - Critical | Day 7 | Fullstack | استدعاء API للتحقق من الكوبون، حساب تكلفة الشحن ديناميكياً حسب مدينة العميل، وتحديث الإجمالي. | Checkout Flow | Not Started
TSK-15 | M3 (Days 7-9) | Integration & Sync | CheckoutView -> PayTabs | تكامل بوابة PayTabs مع خاصية الـ Idempotency Key ومسودة الدفع بالسيرفر | P1 - Critical | Day 7-8 | Fullstack | إرسال Idempotency-Key مستقر، إنشاء Payment Draft على السيرفر، وتوجيه العميل لصفحة PayTabs الآمنة. | Financial Safety | Not Started
TSK-16 | M3 (Days 7-9) | Integration & Sync | PaymentSuccessView & Orders | معالجة Callback بوابة الدفع والتحقق الذاتي من المعاملة وتأكيد الطلب | P1 - Critical | Day 8 | Fullstack | استقبال استجابة PayTabs، إرسال /frontend/paytabs/order، تفريغ السلة، وعرض رقم الطلب والفاتورة. | Order Confirmation | Not Started
TSK-17 | M3 (Days 7-9) | Integration & Sync | Admin Orders & Returns | مزامنة دورة الطلب في لوحة التحكم (من جديد إلى جاري التجهيز، شحن، تم التسليم) | P1 - Critical | Day 8-9 | Fullstack | ظهور الطلب فوراً في OrdersView بالداشبورد، إمكانية تعديل الحالة ورقم التتبع وإشعار العميل. | Order Lifecycle | Not Started
TSK-18 | M3 (Days 7-9) | Integration & Sync | Inventory & Wallet | خصم المخزون التلقائي وإدارة رصيد المحفظة عند الإلغاء أو المرتجع | P2 - High | Day 9 | Fullstack | تحديث كميات المخزون بدقة، وإمكانية إرجاع المبالغ لمحفظة العميل من خلال شاشة المرتجعات بالداشبورد. | Inventory Sync | Not Started
TSK-19 | M4 (Days 10-12) | Testing & Senior QA | Test Suite (npm test) | تشغيل وتثبيت مجموعة اختبارات الأمان والـ Checkout (جميع الـ 90 اختبار) | P1 - Critical | Day 10 | Senior QA | اجتياز 100% من الاختبارات المبرمجة بدون أي إخفاق، وإصلاح خطأ step 5 في aboutViewQA. | Regression Suite | Not Started
TSK-20 | M4 (Days 10-12) | Testing & Senior QA | Payment Recovery Tests | اختبار استرجاع الطلب عند انقطاع الاتصال أو إغلاق المتصفح أثناء الدفع | P1 - Critical | Day 10-11 | Senior QA | التأكد من حفظ الـ attempt في LocalStorage واسترجاع الإيصال دون سحب مالي مكرر عند عودة الاتصال. | Failure Recovery | Not Started
TSK-21 | M4 (Days 10-12) | Testing & Senior QA | Browser & Device Matrix | فحص توافق المنصة عبر الأجهزة والمتصفحات (Chrome, Safari, iOS Safari, Android Chrome) | P2 - High | Day 11 | QA Tester | عدم وجود مشاكل تنسيق أو تكسير في الخطوط أو تعليق في الواجهة على أنظمة iOS و Android و Desktop. | Cross-Browser QA | Not Started
TSK-22 | M4 (Days 10-12) | Testing & Senior QA | End-to-End User Journeys | اختبار رحلات المستخدم الكاملة (تصفح -> إضافة للسلة -> شراء -> تتبع الطلب بالداشبورد) | P1 - Critical | Day 11-12 | QA Lead | تنفيذ طلبات حقيقية واختبار كامل للدورة من منظور العميل والمدير مع التحقق من الرسائل البريدية. | E2E Verification | Not Started
TSK-23 | M4 (Days 10-12) | Testing & Senior QA | Bug Triaging & Hotfixes | معالجة وحل كافة الملاحظات والأخطاء المكتشفة خلال مرحلة الفحص الشامل | P1 - Critical | Day 12 | Frontend / Dev | إغلاق جميع الـ Issues المسجلة خلال أيام التيستينج والتأكد من استقرار المنصة تماماً. | Bug Free Sign-off | Not Started
TSK-24 | M5 (Days 13-14) | Production Handover | Build & Feed Generation | بناء حزمة الإنتاج النظيفة (npm run build) وتوليد Data Feeds للمنتجات | P1 - Critical | Day 13 | DevOps / Lead | بناء سليم 100% عبر Vite دون تحذيرات كود، وضغط ملفات الـ JS/CSS، وتوليد ملفات feed بنجاح. | Production Bundle | Not Started
TSK-25 | M5 (Days 13-14) | Production Handover | SEO & Meta Pixel | فحص وضبط الميتا تاج (SEO Meta Tags) وربط أحداث Meta Pixel التجارية | P2 - High | Day 13 | Frontend Dev | تأكيد إرسال أحداث Pixel (PageView, ViewContent, AddToCart, InitiateCheckout, Purchase). | Tracking & Analytics | Not Started
TSK-26 | M5 (Days 13-14) | Production Handover | Security & Environment | تأمين المتغيرات البيئية .env وإعدادات .htaccess والـ SSL ومسارات النشر | P1 - Critical | Day 14 | DevOps | إعداد الـ Base URL ومفاتيح بوابة الدفع الحية وإعدادات الـ CORS والـ Headers الأمنية. | Deployment Security | Not Started
TSK-27 | M5 (Days 13-14) | Production Handover | Final Acceptance & Delivery | المراجعة الختامية، إعداد دليل التشغيل، والتسليم النهائي للمشروع | P1 - Critical | Day 14 | Project Lead | اعتماد العميل النهائي، تسليم المشروع بكافة وثائقه وخلوه من أي مشاكل تشغيلية. | Final Sign-off | Not Started

## Dashboard Audit & QA
MASTERGAS — DASHBOARD AUDIT (7 ITEMS) & FINANCIAL QA MATRIX
1. DASHBOARD AUDIT REMAINING ITEMS (تقرير إعادة فحص الداشبورد)
Item # | Priority | Observed Evidence / Defect | Target Code File & Line | Required Engineering Action | Verification Method | Status
1 | P1: دقة الإجمالي | summary.total_orders=10 مع orders_by_status={completed:2} يعرض الإجمالي 2 | src/views/DashboardView.vue:396 | لا تستبدل إجمالي السيرفر بمجموع توزيع جزئي. اعرض الإجمالي والتوزيع الجزئي بوضوح أو بيّن التعارض. | Mock API with partial status & verify total=10 | Scheduled (Day 1)
2 | P2: توافق البيانات | عند غياب orders_by_status ووجود summary.completed_orders=2 و pending_orders=8 تُعرض الحالتان 0 | src/views/DashboardView.vue:582 | قراءة حقول summary موجودة داخل شرط وجود orders_by_status فقط. حافظ على قراءة حقول summary المستقلة. | Mock API without orders_by_status & verify numbers | Scheduled (Day 1)
3 | P2: توافق المنتجات | إرسال المنتجات في top_products والمخزون في low_stock يؤدي لطلبات fallback ويظهر أفضل المنتجات فارغاً | src/views/DashboardView.vue:617 & :630 | استعد دعم الاسمين البديلين قبل fallback، أو أثبت بعقد API أن إسقاطهما مقصود. | Test fallback prevention when alt keys exist | Scheduled (Day 2)
4 | P2: تمييز غير المتاح | غياب توزيع الحالات يُظهر إجمالي 10 وكل الحالات 0 دون رسالة ظاهرة أن التوزيع غير متاح | src/views/DashboardView.vue:58 (hasStatusBreakdown) | استخدم حالة 'غير متاح' واضحة، ولا تعرض أصفاراً توحي بأن الأعداد قِيست. | Verify N/A placeholder in doughnut chart container | Scheduled (Day 2)
5 | P2: القيم غير الصالحة | completed='invalid' يظهر كأنه 0 طلب مكتمل ويخفي خطأ البيانات | src/views/DashboardView.vue:412 & :585 | منع NaN نجح، لكن fallback إلى صفر يخفي خطأ البيانات. اعرض شرطة/غير متاح أو خطأ مناسب للقسم. | Inject invalid string values & verify UI indicates error | Scheduled (Day 2)
6 | P2: نسب التغيير | غياب customers_change يُظهر 0% وسهماً صاعداً على بطاقة العملاء | src/views/DashboardView.vue:563 (trend fields) | أخفِ النسبة أو اعرض غير متاح عندما لا تصل قيمة صالحة، واحتفظ بـ 0% فقط عندما تأتي صراحة. | Test cards with null/undefined change indicators | Scheduled (Day 3)
7 | P2: صحة بيانات الرسم | monthly_data=[{month_ar:'يناير',sales:'123garbage'}] يُنتج نقطة مبيعات 123 بسبب parseFloat | src/views/DashboardView.vue:723 | استخدم تحققاً كاملاً للقيمة، وميّز القيمة المرفوضة عن الصفر لمنع تشويه الرسوم البيانية. | Verify sales_chart regex number validation | Scheduled (Day 3)
2. CHECKOUT & FINANCIAL SAFETY CONTRACT (قواعد أمان الدفع والطلبات)
Rule # | Contract Rule | Description & Frontend Enforcement | Backend Verification & Idempotency | Test Coverage
SEC-01 | Idempotency-Key Stability | الواجهة ترسل Idempotency-Key / checkout_attempt_id ثابت طوال محاولة الدفع الواحدة. | السيرفر يمنع تكرار المعاملة ويخزن الرابط لمدة 24 ساعة، ويرجع نفس الطلب عند إعادة الإرسال. | checkoutSafety.test.js
SEC-02 | Server-Side Pricing Draft | الواجهة ترسل لقطة المنتجات بدون فرض الإجمالي، ويقوم السيرفر بإعادة حساب الأسعار والضرائب والخصم. | POST /frontend/paytabs/checkout ينشئ payment draft موثق بأسعار قاعدة البيانات. | checkoutView.test.js
SEC-03 | Atomic Order & Stock Transaction | لا يتم تأكيد الطلب إلا بعد استجابة PayTabs الإيجابية وتطابق المبلغ والعملة ورقم العميل. | خصم المخزون وخصم المحفظة وإنشاء الطلب يتم في عملية قاعدة بيانات ذرية واحدة DB::transaction. | paymentSuccessView.test.js
SEC-04 | Offline Resilience & Reconnect | إذا انقطع الاتصال بالإنترنت بعد الدفع وقبل إتمام الطلب، يتم الاحتفاظ بالمعاملة في LocalStorage. | عند عودة الاتصال يبدأ Auto-reconnect تلقائياً لاسترجاع الطلب دون فقدان حق العميل. | PaymentSuccessView safety scenarios

## API Integration Matrix
MASTERGAS — STOREFRONT & DASHBOARD API INTEGRATION MATRIX
Module | Storefront View | Frontend Endpoint | Admin Dashboard View | Dashboard Endpoint | Guard / Auth | Sync Status
Catalog & Products | ProductsView.vue | GET /api/frontend/products | ProductsView.vue | GET/POST /api/dashboard/products | Public / Admin Token | Active & Integrated
Product Details | ProductDetailView.vue | GET /api/frontend/products/{id} | ProductsView.vue | POST /api/dashboard/products/{id} | Public / Admin Token | Active & Integrated
Categories | HomeView & ProductsView | GET /api/frontend/categories | CategoriesView.vue | GET/POST /api/dashboard/categories | Public / Admin Token | Active & Integrated
Brands | HomeView & Filters | GET /api/frontend/filters | BrandsView.vue | GET/POST /api/dashboard/brands | Public / Admin Token | Active & Integrated
Coupons & Discounts | CheckoutView.vue | POST /api/frontend/coupons/validate | CouponsView.vue | GET/POST /api/dashboard/coupons | Customer / Admin Token | Needs End-to-End Test
City Shipping Rates | CheckoutView.vue | GET /api/frontend/cities | CityShippingRatesView.vue | GET/PUT /api/dashboard/city-shipping-rates | Public / Admin Token | Needs Rate Sync Test
Orders Creation & Flow | CheckoutView.vue | POST /api/frontend/orders | OrdersView.vue | GET/PATCH /api/dashboard/orders/{id}/status | c_token + Idempotency | Needs Full Sync Test
PayTabs Gateway | PaymentSuccessView.vue | POST /api/frontend/paytabs/order | PaymentsView.vue | GET /api/dashboard/orders | Public/Customer + Signature | High Priority QA
Returns & Refunds | ProfileView.vue | POST /api/frontend/returns | ReturnsView.vue | PATCH /api/dashboard/returns/{id}/status | Customer / Admin Token | Needs Wallet Sync Test
Customer Reviews | ProductDetailView.vue | POST /api/frontend/reviews | ReviewsView.vue | PATCH /api/dashboard/reviews/{id}/approve | Customer / Admin Token | Active & Integrated
Sliders & Banners | HomeView.vue | GET /api/frontend/sliders | SlidersView.vue | GET/POST /api/dashboard/sliders | Public / Admin Token | Active & Integrated
Site Settings & Contact | ContactView / Footer | GET /api/frontend/settings | SettingsView.vue | POST /api/dashboard/settings/multiple | Public / Admin Token | Active & Integrated